## Riscos (2) (hidden)
Matriz de Riscos - Projeto Aumento de Capacidade do ICI II
Etapa | Área | Risco | Probabilidade |  | Impacto |  |  | Grau do Risco | Responsável | Ação de Contingência | Data do Cadastro | Data para ser problema | Dias Corridos | Dias Úteis | Status | Histórico do Risco
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Comissionamento - Risco de não entrega na Sprint 25 | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Marcos Lúcio Neves | Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-12 | 2024-04-26 | -384 | -275 | Ativo | Risco virou problema. Ação não foram suficientes. O prazo foi alterado de 224/04 para 26/04.
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Baterias - Memorial - Risco de não entrega na Sprint 25 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Documento Entregue. (15/04) | 2024-04-12 | 2024-04-19 |  |  | Eliminado
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - Projeto - Risco de não entrega na Sprint 25 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | André Rodrigues | Equipe já está atuando. | 2024-04-12 | 2024-04-22 | -388 | -279 | Ativo
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - PLO - Risco de não entrega na Sprint 25 | 21% – 40% | 2 | Muito alto | e | e2 | Alta | Pedro Freitas | Equipe já está atuando. | 2024-04-12 | 2024-04-22 | -388 | -279 | Ativo
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - Memorial - Risco de não entrega na Sprint 25 | 21% – 40% | 2 | Muito alto | e | e2 | Alta | Marcos Lúcio Neves | Equipe já está atuando. | 2024-04-12 | 2024-04-22 | -388 | -279 | Ativo
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | Risco da não entrega da 1ª versão (Completa e Preliminar) - 29/04 | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com o BB. | 2024-04-12 | 2024-04-29 | -381 | -274 | Ativo
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | Risco de atraso no retorno das revisões | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Equipe BB |  | 2024-04-12 | 2024-04-30 | -380 | -273 | Ativo
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Risco da não entrega final no prazo 06/05 | 21% – 40% | 2 | Moderado | c | c2 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com o BB. | 2024-04-15 | 2024-05-06 | -374 | -269 | Ativo
ETP Parte 2 | Mecânica | Atraso na entrega do documento contendo a análsie do software de monitoramento, supervisão e automação para monitoramento dos FCPs e das temperaturas das Telemáticas com machine learning. | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 | 2024-05-06 | -374 | -269 | Ativo
ETP Parte 2 | Mecânica | Atraso no Estudo do Freecooling FCPS | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 | 2024-05-06 | -374 | -269 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Telemática 3 | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Telemática 4 | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto Quadro PDU | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto Quadro PDR | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentação Auxiliar - Telemática | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Aterramento - Telemática | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo dos fancoils | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: BB - Definição sobre Solução ARC - Torres + Fancoils | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Simulação CFD torres | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-33/34) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro CAG (QAC-15A/16A) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-33/34) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-PD-S-1-1C) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo das torres de resfriamento | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
CFD - Torres | Mecânica | (MARCO) Atraso na entrega da análise computacional de dinâmica dos fluídos (CFD – computer fluid dynamics) das Torres de Condensação | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Novo aditivo para o contrato. | 2024-04-15 | 2024-06-02 | -347 | -249 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentadores (Torres) | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentação auxiliar - Bloco Infra | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Automação - Diagramas | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Automação - Planta Baixa - Bloco Infra | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo de adequações das bombas | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Consolidação da lista de materiais | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Caderno de Encargos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Coleta de orçamentos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo dos novos diagramas dos fancoils | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Elaboração dos memoriais de especificação | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 2 | Mecânica | Atraso na entrega: Elaboração da planilha orçamentária | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Atraso no Projeto Executivo Fase 2 – Parte 1 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 2 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Atraso no Projeto Executivo Fase 2 (Parte 2 – Orçamento) | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
CFD - Telemáticas | Mecânica | (MARCO) Atraso na Análise computacional de dinâmica dos fluidos (CFD – computer fluid dynamics) das Telemáticas (datahalls) | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
CFD - Telemáticas | Mecânica | CFD: Problemas na simulação podendo gerar mais tempo; | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Novo aditivo para o contrato. | 2024-03-01 | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
Documentação Técnica para Licitação Fase 2 | Elétrica e Mecânica | (Marco) Comissionamento - Atraso na Documentação Técnica para Licitação Fase 2 | 21% – 40% | 2 | Moderado | c | c2 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
Todo o Projeto | Elétrica e Mecânica | Retorno da demanda do Gerenciamento | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Equipe BB e Fox |  | 2024-04-16 |  |  |  | Ativo
Todo o Projeto | Elétrica | Prazo para atender a curva de capacidade diminuir. | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Equipe BB e Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-01 |  |  |  | Ativo
ETP Parte 1 | Elétrica | Indefinição sobre a certificação da bateria | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Equipe BB | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 | 2024-03-11 |  |  | Eliminado
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
Formulas:
Dias Corridos = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",DAYS([Data para ser problema],TODAY())))
Dias Úteis = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",NETWORKDAYS(TODAY(),[Data para ser problema])))

## Riscos (4) (hidden)
Matriz de Riscos - Projeto Aumento de Capacidade do ICI II
Etapa | Área | Risco | Probabilidade |  | Impacto |  |  | Grau do Risco | Responsável | Ação de Contingência | Data do Cadastro | Data do Gatilho da ação de contingência | Data para ser problema | Dias Corridos | Dias Úteis | Status | Histórico do Risco
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Baterias - Memorial | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Documento Entregue. (15/04) | 2024-04-12 |  | 2024-04-19 |  |  | Eliminado
ETP Parte 2 | Mecânica | Definição da solução dos fancoils (novos x retrofit) | 61% – 80% | 4 | Muito alto | e | e4 | Crítico | Rodolfo da Rocha Teixeira | Replanejamento do cronograma. | 2024-04-12 |  | 2024-05-17 |  |  | Eliminado | 10/05 - Retrofit
ETP Parte 2 | Mecânica | Não definição da Solução das Torres de Resfriamento | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Flávio De Brito Carrijo |  | 2024-04-26 |  | 2024-05-10 |  |  | Eliminado | 10/05 - Torres fechadas
ETP Parte 2 | Mecânica | Retorno do Relatório de Premissas das Torres | 61% – 80% | 4 | Baixo | b | b4 | Média | Flávio De Brito Carrijo |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | Eliminado | A importância do retorno é a Fox ter uma visão das considerações preliminares do trabalho
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | Risco da não entrega da 1ª versão (Completa e Preliminar) - 29/04 | 81% – 100% | 5 | Moderado | c | c5 | Alta | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com o BB. | 2024-04-12 |  | 2024-04-29 |  |  | Eliminado | Entrega realizada. Em revisão. Virou problema. Necessária a definição de nova data a partir do momento em que o BB definir os requisitos.
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - Projeto - Pranchas | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | André Rodrigues |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-03 |  |  | Eliminado | Pranchas entregues
ETP Parte 2 | Mecânica | Atraso no Estudo do Freecooling FCPS | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-15 |  | 2024-05-06 |  |  | Eliminado | Estudo do Freecooling entregue dia 15/04. Verificar do o BB a situação.
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - PLO - Atraso na entrega da planilha | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Proposta foi recebida em 13/05. 2 dias para a entrega. | 2024-04-12 |  | 2024-05-15 |  |  | Eliminado | Proposta recebida dia 13/05. Problema - um único item em aberto aguardando orçamento de mercado. O orçamento está previsto para amanhã 10/05/24. Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - Caderno de Encargos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-12 |  | 2024-05-17 | -363 | -260 | Ativo | Apresentação agendada para 15/05, 14h. Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
ETP Parte 2 | Mecânica | Retorno do Projeto das VMs | 21% – 40% | 2 | Baixo | b | b2 | Baixa | Flávio De Brito Carrijo | Fox atualizar as informações históricas do projeto com o engenheiro substituto do BB. | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-05-17 |  |  | Eliminado | Documentação entregue para o BB
ETP Parte 2 | Elétrica | Atraso no início do trabalho do ETP Parte 2 devido a Definição requisitos Distribuição de circuitos de TI | 81% – 100% | 5 | Alto | d | d5 | Crítico | Equipe BB e Fox | Replanejamento do cronograma. E definição dos requisitos por parte do BB. | 2024-04-23 |  | 2024-05-03 |  |  | Eliminado | 10/05 - Distribuição definida. Mesmo que o prazo do ETP Parte 2 seja prorrogado, irá impactar no tempo para a construção dos demais artefatos do projeto, que estão definidos para 15/07. Podendo repetir os problemas enfrentados no Projeto Executivo Fase 1.
ETP Parte 2 | Mecânica | Atraso na entrega do documento contendo a análsie do software de monitoramento, supervisão e automação para monitoramento dos FCPs e das temperaturas das Telemáticas com machine learning. | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-05-06 |  |  | Eliminado | Entregue
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Comissionamento - Caderno de Encargos | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Marcos Lúcio Neves | Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-12 |  | 2024-05-20 | -360 | -259 | Ativo | Reagendado para entrega na Sprint 30. Reunião agendada para alinhamento e revisão para 16/05, 14h. Risco virou problema. Ação não foram suficientes. O prazo foi alterado de 24/04 para 26/04. Nova data dia 10/05, com grau de confiança médio.
CFD - Torres | Mecânica | (MARCO) Atraso na entrega da análise computacional de dinâmica dos fluídos (CFD – computer fluid dynamics) das Torres de Condensação | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Novo aditivo para o contrato. | 2024-04-15 |  | 2024-06-02 | -347 | -249 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo de adequações das bombas | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Consolidação da lista de materiais | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Caderno de Encargos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Coleta de orçamentos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo dos novos diagramas dos fancoils | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Elaboração dos memoriais de especificação | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Elaboração da planilha orçamentária | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Atraso no Projeto Executivo Fase 2 – Parte 1 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-15 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentadores (Torres) | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentação auxiliar - Bloco Infra | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Automação - Diagramas | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Automação - Planta Baixa - Bloco Infra | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Telemática 3 | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Telemática 4 | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto Quadro PDU | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto Quadro PDR | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentação Auxiliar - Telemática | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Aterramento - Telemática | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo dos fancoils | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: BB - Definição sobre Solução ARC - Torres + Fancoils | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Simulação CFD torres | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-33/34) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro CAG (QAC-15A/16A) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-33/34) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-PD-S-1-1C) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo das torres de resfriamento | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 2 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Atraso no Projeto Executivo Fase 2 (Parte 2 – Orçamento) | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-15 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
CFD - Telemáticas | Mecânica | (MARCO) Atraso na Análise computacional de dinâmica dos fluidos (CFD – computer fluid dynamics) das Telemáticas (datahalls) | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-15 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
CFD - Telemáticas | Mecânica | CFD: Problemas na simulação podendo gerar mais tempo; | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Novo aditivo para o contrato. | 2024-03-01 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
Documentação Técnica para Licitação Fase 2 | Elétrica e Mecânica | (Marco) Comissionamento - Atraso na Documentação Técnica para Licitação Fase 2 | 21% – 40% | 2 | Moderado | c | c2 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-04-15 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
ETP Parte 1 | Elétrica | Indefinição sobre a certificação da bateria | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Equipe BB | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-03-11 |  |  | Eliminado
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
Todo o Projeto | Elétrica | Prazo para atender a curva de capacidade diminuir. | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Equipe BB e Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Apresentação do documentos entre Fox e BB para agilizar a validação e revisão. | 2024-03-01 |  |  |  |  | Ativo
Todo o Projeto | Elétrica e Mecânica | Retorno da demanda do Gerenciamento | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Equipe BB e Fox |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | Ativo
Formulas:
Dias Corridos = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",DAYS([Data para ser problema],TODAY())))
Dias Úteis = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",NETWORKDAYS(TODAY(),[Data para ser problema])))

## Riscos
Matriz de Riscos
Etapa | Categoria | Risco | Descrição | Probabilidade |  | Impacto |  |  | Grau do Risco | Responsável | Ação de Contingência | Data do Cadastro | Data do Gatilho da ação de contingência | Data para ser problema | Dias Corridos | Dias Úteis | Status | Histórico do Risco
| Riscos de Mercado | Concorrência Intensa | A presença de grandes redes de varejo e outras lojas de moda na região central de São Paulo pode dificultar a conquista de market share. | 81% – 100% | 5 | Alto | d | d5 | Crítico | Beltrano | Diferenciação através da oferta de produtos sustentáveis exclusivos, marketing eficaz focado em moda sustentável, e atendimento personalizado. | 2024-07-15 |  |  |  |  | Ativo
| Riscos de Mercado | Mudanças nas Preferências dos Consumidores | Rápidas mudanças nas tendências de moda e preferências dos consumidores podem afetar a demanda pelos produtos oferecidos. | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Ciclano | Monitoramento constante das tendências de moda, feedback regular dos clientes e adaptação rápida do mix de produtos. | 2024-07-15 |  |  |  |  | Ativo | 10/05 - Retrofit
| Riscos de Mercado | Instabilidade Econômica | A economia do país pode sofrer flutuações que afetam o poder de compra dos consumidores. | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Fulano | Planejamento financeiro prudente, controle rigoroso de custos e promoção de produtos de diferentes faixas de preço para atender a todos os segmentos de clientes. | 2024-08-20 |  |  |  |  | Ativo | 10/05 - Torres fechadas
| Riscos de Mercado | Falta de Experiência do Empreendedor | A pouca experiência do empreendedor no setor de comércio varejista pode resultar em decisões operacionais ineficazes. | 41% – 60% | 3 | Alto | d | d3 | Alta | Fulano | Buscar mentoria de profissionais experientes, participar de cursos e workshops de gestão de varejo e moda sustentável, e contratar uma equipe de consultores qualificados. | 2024-08-20 |  |  |  |  | Eliminado | A importância do retorno é a Fox ter uma visão das considerações preliminares do trabalho
| Riscos de Mercado | Problemas com Fornecedores | Dependência de fornecedores para garantir o estoque de produtos sustentáveis pode levar a problemas de abastecimento. | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Fulano | Estabelecer contratos sólidos com múltiplos fornecedores, criar um estoque de segurança e desenvolver parcerias de longo prazo baseadas na confiança. | 2024-08-20 |  |  |  |  | Eliminado | Entrega realizada. Em revisão. Virou problema. Necessária a definição de nova data a partir do momento em que o BB definir os requisitos.
| Riscos de Mercado | Capacidade Limitada de Equipe | Uma equipe inicial pequena pode impactar a eficiência operacional e a qualidade do atendimento ao cliente. | 41% – 60% | 3 | Alto | d | d3 | Alta | Ciclano | Treinamento contínuo da equipe, automação de processos onde possível e contratação de funcionários adicionais conforme o crescimento do negócio. | 2024-07-18 |  |  |  |  | Ativo | Pranchas entregues
| Riscos de Mercado | Capital Inicial Limitado | A restrição de recursos financeiros pode limitar investimentos em estoque, marketing e infraestrutura. | 81% – 100% | 5 | Muito alto | e | e5 | Crítico | Beltrano | Planejamento financeiro detalhado, busca de investidores ou financiamentos alternativos, e alocação estratégica de recursos para áreas prioritárias. | 2024-07-08 |  |  |  |  | Ativo | Estudo do Freecooling entregue dia 15/04. Verificar do o BB a situação.
| Riscos de Mercado | Fluxo de Caixa Irregular | A variação sazonal das vendas pode resultar em períodos de fluxo de caixa insuficiente. | 41% – 60% | 3 | Alto | d | d3 | Alta | Beltrano | Gestão rigorosa do fluxo de caixa, reservas de emergência e estratégias de promoção para aumentar as vendas em períodos de baixa demanda. | 2024-09-03 |  |  |  |  | Eliminado | Proposta recebida dia 13/05. Problema - um único item em aberto aguardando orçamento de mercado. O orçamento está previsto para amanhã 10/05/24. Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
| Riscos de Mercado | Conformidade com Regulamentações | Necessidade de cumprir todas as leis e regulamentações locais para estabelecimentos comerciais, incluindo saúde, segurança e direitos trabalhistas. | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Ciclano | Contratar consultores legais para assegurar conformidade contínua, realizar auditorias internas regulares e manter-se atualizado com as mudanças na legislação. | 2024-08-20 |  |  |  |  | Ativo | Apresentação agendada para 15/05, 14h. Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
| Riscos de Mercado | Percepção Negativa do Cliente | Problemas de qualidade dos produtos ou atendimento ao cliente podem afetar negativamente a reputação da loja. | 41% – 60% | 3 | Alto | d | d3 | Alta | Ciclano | Garantir controle de qualidade rigoroso, treinamento em atendimento ao cliente e respostas rápidas e eficazes a reclamações. | 2024-07-18 |  |  |  |  | Eliminado | Documentação entregue para o BB
| Riscos de Mercado | Parcerias com Influenciadores | Associações com influenciadores que não compartilham os mesmos valores ou têm comportamentos controversos podem prejudicar a imagem da marca. | 21% – 40% | 2 | Baixo | b | b2 | Baixa | Ciclano | Seleção criteriosa de influenciadores, alinhamento claro das expectativas e valores da marca, e monitoramento contínuo das campanhas. | 2024-07-08 |  |  |  |  | Eliminado | 10/05 - Distribuição definida. Mesmo que o prazo do ETP Parte 2 seja prorrogado, irá impactar no tempo para a construção dos demais artefatos do projeto, que estão definidos para 15/07. Podendo repetir os problemas enfrentados no Projeto Executivo Fase 1.
[7 empty] | #N/A | #N/A | [9 empty] | Entregue
[7 empty] | #N/A | #N/A | [9 empty] | Reagendado para entrega na Sprint 30. Reunião agendada para alinhamento e revisão para 16/05, 14h. Risco virou problema. Ação não foram suficientes. O prazo foi alterado de 24/04 para 26/04. Nova data dia 10/05, com grau de confiança médio.
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A
Todo o Projeto
Todo o Projeto
Formulas:
Dias Corridos = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",DAYS([Data para ser problema],TODAY())))
Dias Úteis = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",NETWORKDAYS(TODAY(),[Data para ser problema])))

## Planilha1 (hidden)
A licitação ocorre conforme planejado. | atrasos na publicação do edital | #N/A | #N/A | #N/A | Atuação proativa e constante entre a Fox e a BB.
A licitação ocorre conforme planejado. | questionamentos legais por parte das empresas participantes | #N/A | #N/A | #N/A | Atuação proativa e constante entre a Fox e a BB.
A licitação ocorre conforme planejado. | possíveis falhas ou lacunas no edital que possam comprometer a integridade do processo de licitação | #N/A | #N/A | #N/A | Atuação proativa e constante entre a Fox e a BB.
Definição dos Serviços | Necessário avançar com os documentos do projeto para obter as informações para a elaboração/montagem da composição dos serviços e atividades, podendo ocorrer atrasos por indefinições. | #N/A | #N/A | #N/A | Atuação contínua em fóruns técnicos entre BB, Fox e Fornecedores.
Orçamentos dentro do prazo planejado | Não ter o orçamento até dia 20/03 | #N/A | #N/A | #N/A | O eng. Civil Pedro já está realizando os estudos e orçamentação do que não depende do projeto.
Orçamentos dentro do prazo planejado | Não ter o orçamento até dia 20/03 | #N/A | #N/A | #N/A | O eng. Civil Pedrocriar um questionário sobre o canteiro de obras para o BB analisar e responder.
Baterias entregues no prazo | Prazo elevado para a entrega. Estimativa de 7 meses. | #N/A | #N/A | #N/A | Contatos já foram iniciados. BB será incluído nas tratativas.

## Riscos (3) (hidden)
Matriz de Riscos - Projeto Aumento de Capacidade do ICI II
Etapa | Área | Risco | Probabilidade |  | Impacto |  |  | Grau do Risco | Responsável | Ação de Contingência | Data do Cadastro | Data do Gatilho da ação de contingência | Data para ser problema | Dias Corridos | Dias Úteis | Status | Histórico do Risco
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Baterias - Memorial | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Documento Entregue. (15/04) | 2024-04-12 |  | 2024-04-19 |  |  | Eliminado
ETP Parte 2 | Mecânica | Definição da solução dos fancoils (novos x retrofit) | 61% – 80% | 4 | Muito alto | e | e4 | Crítico | Rodolfo da Rocha Teixeira | Replanejamento do cronograma. | 2024-04-12 |  | 2024-05-17 | -363 | -260 | Ativo
ETP Parte 2 | Mecânica | Não definição da Solução das Torres de Resfriamento | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Flávio De Brito Carrijo | Concluir as atividades pendentes para focar na definição da solução. | 2024-04-26 |  | 2024-05-10 | -370 | -265 | Ativo | 02/06 Deve ser entregue a simulação de todas as torres.
ETP Parte 2 | Mecânica | Retorno do Relatório de Premissas das Torres | 61% – 80% | 4 | Baixo | b | b4 | Média | Flávio De Brito Carrijo |  | 2024-04-26 |  |  |  |  | Eliminado | A importância do retorno é a Fox ter uma visão das considerações preliminares do trabalho
ETP Parte 2 | Mecânica | Retorno do Projeto das VMs | 21% – 40% | 2 | Baixo | b | b2 | Baixa | Flávio De Brito Carrijo | Fox atualizar as informações históricas do projeto com o engenheiro substituto do BB. | 2024-04-26 | 2024-05-13 | 2024-05-17 | -363 | -260 | Ativo | Confirmar com o Samuel
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - Projeto - Pranchas | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | André Rodrigues |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-03 | -377 | -270 | Ativo | Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - PLO - Risco de não entrega na Sprint 28 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-03 | -377 | -270 | Ativo | Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Obra - Memorial - Risco de não entrega na Sprint 28 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves |  | 2024-04-12 |  | 2024-05-03 | -377 | -270 | Ativo | Em revisão. Enviado em 23/4. Estimativa de conclusão 26/4. Nova Estimativa 03/05
Projeto Executivo Fase 1 - Etapa Única | Elétrica | Comissionamento - Atraso nas entregas dos artefatos obrigatórios (Caderno de Encargo, PLO, Memorial) | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Marcos Lúcio Neves | Priorizar o Projeto do BB. | 2024-04-12 |  | 2024-05-10 | -370 | -265 | Ativo | Risco virou problema. Ação não foram suficientes. O prazo foi alterado de 24/04 para 26/04. Nova data dia 10/05, com grau de confiança médio.
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | Risco da não entrega da 1ª versão (Completa e Preliminar) - 29/04 | 81% – 100% | 5 | Moderado | c | c5 | Alta | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com o BB. | 2024-04-12 |  | 2024-04-29 | -381 | -274 | Ativo | Virou problema. Necessária a definição de nova data a partir do momento em que o BB definir os requisitos.
ETP Parte 2 | Elétrica | Atraso no início do trabalho do ETP Parte 2 devido a Definição requisitos Distribuição de circuitos de TI | 81% – 100% | 5 | Alto | d | d5 | Crítico | Equipe BB e Fox | Replanejamento do cronograma. E definição dos requisitos por parte do BB. | 2024-04-23 |  | 2024-05-03 | -377 | -270 | Ativo | Mesmo que o prazo do ETP Parte 2 seja prorrogado, irá impactar no tempo para a construção dos demais artefatos do projeto, que estão definidos para 15/07. Podendo repetir os problemas enfrentados no Projeto Executivo Fase 1.
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | Risco de atraso no retorno das revisões | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Equipe BB |  | 2024-04-12 |  | 2024-04-30 | -380 | -273 | Ativo
ETP Parte 2 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Risco da não entrega final no prazo 06/05 | 21% – 40% | 2 | Moderado | c | c2 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com o BB. | 2024-04-15 |  | 2024-05-06 | -374 | -269 | Ativo
ETP Parte 2 | Mecânica | Atraso na entrega do documento contendo a análsie do software de monitoramento, supervisão e automação para monitoramento dos FCPs e das temperaturas das Telemáticas com machine learning. | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-05-06 | -374 | -269 | Ativo
ETP Parte 2 | Mecânica | Atraso no Estudo do Freecooling FCPS | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-05-06 | -374 | -269 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Telemática 3 | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Telemática 4 | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto Quadro PDU | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto Quadro PDR | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentação Auxiliar - Telemática | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Aterramento - Telemática | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo dos fancoils | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: BB - Definição sobre Solução ARC - Torres + Fancoils | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Simulação CFD torres | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-33/34) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro CAG (QAC-15A/16A) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-33/34) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Projeto quadro Fancoils (QAC-PD-S-1-1C) | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo das torres de resfriamento | 00% – 20% | 1 | Alto | d | d1 | Baixa | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
CFD - Torres | Mecânica | (MARCO) Atraso na entrega da análise computacional de dinâmica dos fluídos (CFD – computer fluid dynamics) das Torres de Condensação | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Novo aditivo para o contrato. | 2024-04-15 |  | 2024-06-02 | -347 | -249 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentadores (Torres) | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Planta Baixa - Alimentação auxiliar - Bloco Infra | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Automação - Diagramas | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Automação - Planta Baixa - Bloco Infra | 21% – 40% | 2 | Alto | d | d2 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo de adequações das bombas | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Consolidação da lista de materiais | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Caderno de Encargos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Marcos Lúcio Neves | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica | Atraso na entrega: Documentos - Coleta de orçamentos | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Projeto executivo dos novos diagramas dos fancoils | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Elaboração dos memoriais de especificação | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Mecânica | Atraso na entrega: Elaboração da planilha orçamentária | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 1 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Atraso no Projeto Executivo Fase 2 – Parte 1 | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-07-15 | -304 | -219 | Ativo
Projeto Executivo Fase 2 - Parte 2 | Elétrica e Mecânica | (MARCO) Atraso no Projeto Executivo Fase 2 (Parte 2 – Orçamento) | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Pedro Freitas | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
CFD - Telemáticas | Mecânica | (MARCO) Atraso na Análise computacional de dinâmica dos fluidos (CFD – computer fluid dynamics) das Telemáticas (datahalls) | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
CFD - Telemáticas | Mecânica | CFD: Problemas na simulação podendo gerar mais tempo; | 41% – 60% | 3 | Moderado | c | c3 | Média | Samuel Gustavo Alves Araújo | Novo aditivo para o contrato. | 2024-03-01 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
Documentação Técnica para Licitação Fase 2 | Elétrica e Mecânica | (Marco) Comissionamento - Atraso na Documentação Técnica para Licitação Fase 2 | 21% – 40% | 2 | Moderado | c | c2 | Média | Equipe Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-04-15 |  | 2024-08-01 | -287 | -206 | Ativo
Todo o Projeto | Elétrica e Mecânica | Retorno da demanda do Gerenciamento | 00% – 20% | 1 | Muito alto | e | e1 | Média | Equipe BB e Fox |  | 2024-04-16 |  |  |  |  | Ativo
Todo o Projeto | Elétrica | Prazo para atender a curva de capacidade diminuir. | 41% – 60% | 3 | Muito alto | e | e3 | Alta | Equipe BB e Fox | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-01 |  |  |  |  | Ativo
ETP Parte 1 | Elétrica | Indefinição sobre a certificação da bateria | 61% – 80% | 4 | Alto | d | d4 | Alta | Equipe BB | Revisão das entregas de partes completas do documento junto com a BB. Redistribuição das tarefas pela equipe. | 2024-03-11 |  | 2024-03-11 |  |  | Eliminado
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A
Formulas:
Dias Corridos = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",DAYS([Data para ser problema],TODAY())))
Dias Úteis = IF([Status]="Eliminado","",IF([Data para ser problema]="","",NETWORKDAYS(TODAY(),[Data para ser problema])))

## valores (hidden)
81% – 100% | 5 | Média | Média | Alta | Crítico | Crítico
61% – 80% | 4 | Baixa | Média | Alta | Alta | Crítico
41% – 60% | 3 | Baixa | Baixa | Média | Alta | Alta
21% – 40% | 2 | Baixa | Baixa | Média | Média | Alta
00% – 20% | 1 | Insignificante | Baixa | Baixa | Baixa | Média
|  | a | b | c | d | e
|  | Muito baixo | Baixo | Moderado | Alto | Muito alto
| a1 | Insignificante |  | Muito baixo | a
| a2 | Baixa |  | Baixo | b
| a3 | Baixa |  | Moderado | c
| a4 | Baixa |  | Alto | d
| a5 | Média |  | Muito alto | e
| b1 | Baixa
| b2 | Baixa
| b3 | Baixa
| b4 | Média
| b5 | Média
| c1 | Baixa
| c2 | Média
| c3 | Média
| c4 | Alta
| c5 | Alta
| d1 | Baixa
| d2 | Média
| d3 | Alta
| d4 | Alta
| d5 | Crítico
| e1 | Média
| e2 | Alta
| e3 | Alta
| e4 | Crítico
| e5 | Crítico